Приложение №2 к приказу ректора ОмГПУ

от 30.12.2014 г. №01-06/211

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОмГПУ

Наименование стратегического проекта 1.1. Региональное сетевое объединение профессионально-педагогических образовательных организаций: кластерный подход

Наименование проекта 1.1.2 Создание Регионального Научно-образовательного центра «Интеграция»

Руководитель проекта Шипилина Л.А.

Цель  деятельности РНОЦ «Интеграция» в 2015 году: обеспечение сетевого взаимодействия ОО ВПО и СПО по подготовке высококвалифицированных профессионально-педагогических кадров для  Омского региона.

| Основные задачи стратегического проекта | Основные мероприятия, направленные на решение задач | Срок реализации | Ожидаемый результат (целевой показатель) |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка региональной модели организации сетевого взаимодействия высшего и среднего профессионального образования при подготовке педагогов профессионального обучения: реализация предпроектного этапа | 1. Разработка нормативно-правового аспекта деятельности РНОЦ «Интеграция» для организации сетевого взаимодействия партнеров. 2. Определение состава участников разработки модели сетевого взаимодействия высшего и среднего профессионального образования при подготовке педагогов профессионального обучения. 3. Определение ресурсного обеспечения сетевого взаимодействия высшего и среднего профессионального образования при подготовке педагогов профессионального обучения. 4. Участие в работе экспертной площадки Министерства образования Омской области "Формирование территориально-отраслевой организации ресурсов профессионального образования" | В течение периода | Реализация предпроектного этапа разработки региональной модели организации сетевого взаимодействия высшего и среднего профессионального образования при подготовке педагогов профессионального обучения: создание нормативных, организационных условий. |
| Создание на базе НОЦ «Интеграция» Учебно-методического совета (УМС) по вопросам нормативно-методического обеспечения реализации ФГОС и проведения внешней экспертизы качества освоения профессиональных образовательных программ (при содействии Министерства образования Омской области) | 1. Изучение опыта других регионов по созданию УМС. 2. Разработка вариантов УМС (совместно с Министерством образования Омской области) | Январь-июнь 2015 г. Сентябрь 2015 г | Создан УМС по вопросам нормативно-методического обеспечения реализации ФГОС и проведения внешней экспертизы качества освоения профессиональных образовательных программ |
| Организация исследований по проблемам подготовки и переподготовки современного педагога профессионального обучения | 1. Организация работы базовой кафедры в ОО СПО 2. Изучение потребности ОО СПО в научном обеспечении и определение тематики исследований по проблемам подготовки и переподготовки современного педагога профессионального обучения 3. Организация обучения в аспирантуре и магистратуре представителей из ОО СПО – партнеров НОЦ «Интеграция» | В течение периода Февраль- август 2015 август-сентябрь 2015 г. | Организована работа базовой кафедры в ОО СПО Разработана Карта проблем научного обеспечения подготовки и переподготовки современного педагога профессионального обучения Организация научных исследований по проблемам подготовки и переподготовки современного педагога профессионального обучения |
| Развитие профессиональной компетентности профессионально-педагогических кадров региона | 1. Организация курсов ПП и ПК с использованием технологий дистанционного обучения. 2. Подготовка, организация и проведение Международной научно-практической конференции «Реализация профессиональных образовательных программ: опыт, проблемы, решения» 3. Организация и проведение методических обучающих семинаров для педагогов и руководителей ОО СПО | По отдельному графику в течение периода Апрель 2015 По плану Совета директоров ОО СП Омской области и Методических объединений руководителей и педагогов в течение периода | Повышение % преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих профессионально-педагогическое образование Проведена Международная научно-практическая конференция «Реализация профессиональных образовательных программ: опыт, проблемы, решения». Издан сборник материалов конференции Проведена серия методических обучающих семинаров |
| Развитие НИРС, социально-профессиональной компетентности, творчества студентов СПО и ВПО | 1. Подготовка, организация и проведение 2-й региональной научно-практической студенческой конференции «Студенческий научный форум-2015» 2. Подготовка, организация и проведение регионального этапа Олимпиады по профессиональной педагогике, психологии и методике профессионального обучения для студентов ВПО и обучающихся СПО | Февраль 2015 г Февраль 2015 г. | Проведен «Студенческий научный форум-2015». Издан сборник научно-методических студенческих статей. Проведен региональный этап Олимпиады по профессиональной педагогике, психологии и методике профессионального обучения для студентов ВПО и обучающихся СПО. Подготовлена команда для участия во Всероссийской Олимпиаде по профессиональной педагогике, психологии и методике профессионального обучения |
| Организация единой информационно-образовательный среды в рамках некоммерческого партнерства НОЦ «Интеграция» | 1. Подготовка страницы «НОЦ «Интеграция» на сайте ОмГПУ и на Портале «Школа» 2. Размещение информации о НОЦ «Интеграция» на сайтах ОО СПО- партнеров | Январь 2015 г. В течение периода | Информация о НОЦ «Интеграция» на сайте ОмГПУ. Страница на Портале «Школа» Страница «НОЦ «Интеграция» на сайтах партнеров. Наличие единой информационно-образовательный среды партнеров, обмен информацией с использованием информационно-коммуникационных технологий |
| Консалтинговые услуги образовательным организациям высшего, среднего и дополнительного профессионального образования в области экономики, управления образованием и образовательными инновациями. | 1. Консультации специалистов НОЦ «Интеграция» | По запросам партнеров | Оказаны консалтинговые услуги |